## Step1
Budget Metamorphosis
Rate media | 240
Macroitem | Dettaglio | BE (gg/u)
Frontoffice | Visualizzazione diverse community | 3
| Overview | 2
| Ultimi aggiornamenti | 2
| Visualizzazione Programmi | 3
| Ultime Attività | 2
| Il mio Profilo | 3
| Le mie Bozze | 2
| Visualizzazione Challenge | 8
| Visualizzazione ed inserimento Contributi | 8
| Like e Commenti | 8
Gestione contenuti | Tipologia di campo | 7
| Form | 4
| Template del programma | 17
| Programmi | 10
Gestione Community | Utenti | 14
| Gruppi utenti | 4
| Community | 10
Autorizzazione | Ruoli | 18
| Assegnazioni di ruoli globali | 19
Report | Esportazione in CSV dei dati | 2
Portale Innova | Gestione Challenge e Idee (2° e 3° sprint) | 3
Sistema | Migrazione contenuti cognistramer | 5
TOTALE |  | 154
Maggiorazioni
Gestione di progetto | 10% | 15.4
Analisi funzionale | 8% | 12.32
Design | 10% | 15.4
Test (tutte le fasi del test) | 15% | 23.1
Documentazione | 4% | 6.16
Installazione | 10% | 15.4
Complexity | 15% | 23.1
Contingency | 30% | 46.2
TOTALE |  | 311.08
Note on A39: Serena Lanuti: Contingency legata ai requisiti di altissimo livello

## Foglio2
Area | Funzionalità | Task | Note | Stima (gg)
|  |  |  | FE | BE | Totale
Setup | Migrazione iniziale Database | Migrazione Database Cognistreamer su nostro Database | Da definire la modalità di migrazione (API, dump, …) e se da prevedere un parser/normalizzatore dei dati per adeguarli alla nostra struttura dati. Da valutare se è fattibile la migrazione dei ruoli/utenti/gruppi. | / | / | 0 | 10
| Struttura Database + Client Keycloak | Struttura database e integrazione client keycloak con i servizi Backend | Da valutare se su KC è meglio sviluppare dei provider custom, in quel caso va aggiunto un effort | / | 5 | 5 | 5
Autorizzazione | Gestione Permessi | Definizione di permessi per permettere/negare determinate azioni/servizi | Non abbiamo considerato lo sviluppo dei permessi esattamente come su cognistreamer, ma una versione semplificata. Non è necessaria la gestione dei permessi ma soltanto l’integrazione del backend con Keycloak per recuperarli e poterli associare/disassociare dai ruoli. | / | 5 | 5 | 4
| Gestione Ruoli | - Lettura lista ruoli, paginata e filtrabile - Creazione/modifica/eliminazione ruoli |  | 2 | 5 | 7 | 3
|  | Assegnazione ruoli globali | I ruoli creati possono essere associati globalmente a dei gruppi oppure a degli utenti, per poterli usare come una sorta di template quando si crea una community o un programma, che a loro volta hanno ruoli specifici. | 1 | 5 | 6 | 3
Gestione Community | Gestione gruppi | - Lettura lista di gruppi, paginata e filtrabile - Creazione/modifica/eliminazione gruppi di utenti |  | 0 | 5 | 5 | 5
| Gestione utenti | - Lettura lista di utenti, paginata e filtrabile - (Creazione/modifica)?/eliminazione utenti |  |  | 5 | 5 | 8
| Gestione Community | - Lettura lista Community - Creazione/modifica/eliminazione community - Aggiunta programmi a community - Assegnazione ruoli a community - Ordinamento Community |  | 9 | 8 | 17 | 5
Gestione Contenuti | Form | - Lettura lista form, paginata e filtrabile - Creazione/modifica/eliminazione form - Duplicazione form - Anteprima form | I form sono assegnati alle challenge |  | 8 | 8 | 5
| Gestione Programmi | - Lettura lista programmi, paginata e filtrabile - Creazione/modifica/cancellazione dei programma - Assegnazione ruoli a programmi - Gestione stato programma |  |  | 4 | 4 | 10
| Gestione Challenge | - CRUD, paginabile, ordinabili e filtrabili |  |  | 4 | 4 | 10
Audit | Report | - Export CSV Globale - Export CSV Community - Export CSV Programmi - Export CSV Challenge | Da definire che tipo di export vorrebbero | / | 4 | 4 | 5
Frontoffice | Ricerca | - Ricerca multipla su programmi, contributi, moduli, profili e aggregato |  |  | 2 | 2
| Profilo utente | - Dettaglio profilo - lista contributi dell’utente ordinabile |  | 5 | 2 | 7
| Gestione Contributi | - CRU contributi, paginabile, filtrabili e ordinabili - Salvataggio bozze - CRU commenti - votazioni (mi piace/non mi piace, …) |  |  | 10 | 10
Backoffice | Cross | - Adeguamento Menu e riorganizzazione pagine |  | 3 | / | 3
|  |  | Totale (gg) | 20 | 72 | 89